## List1
Činnosti:
Sestavení týmu
> Vytvoření inzerátů na pozice, které potřebujeme obsadit
> Vedení pohovorů s kandidáty a vyhodnocení
> Podepisování smluv, vyjednávání o podmínkách
> Organizování teambuildingových aktivit na stmelení týmu
> Zaškolení, poučení o bezpečnosti atp.
> Sestavení jednotlivých týmů a vytvoření organizační struktury
Vytvoření osnovy
> Analýza požadavků na studenty pro maturitní zkoušku z matematiky v českém jazyce
> Vytvoření kostry témat a oblastí nutných pro zvládnutí maturitní zkoušky
> Vytvoření studijního plánu do detailu pro každou oblast
> Revize již sepsaných studijních plánů s týmem
> Periodické kontroly oficiální osnovy maturity a porovnání s naší
Vypracování studijních materiálů
> Rozvržení jednotlivých osnov mezi týmy odborníků
> Team leadeři jednotlivých týmů naplánují úkoly pro svůj tým
> Zasazení naplánovaných úkolů do časového rámce a vytvoření milníků
> Tvoření a plnění jednotlivých úkolů, vytváření samotných studijních materiálů
> Když je vytvořena zhruba polovina materiálů - revize všech úkolů, kontrola milníků - jestli se všechny úkoly stíhají jak mají. Případné doplnění kapacit do týmu, které nestíhají časový rámec.
> Kontrola ligvistou, korektura překlepů, výsledkem je srozumitelnější text
> Najmutí skupiny studentů, kteří se jsou ochotni podílet na testování vypracovaných materiálů, dohodnutí podmínek
> Testování materiálů od úzké skupiny studentů, sbírání statistik a šetření dotazníků, hodnotí se srozumitelnost, přidaná hodnota kurzu celkově, odhalují se nedostatky
> Napravení všech nedostatků zjištěných při testování u studentů
> Uzavření fáze vzpracování studijních materiálů, poslední revize od vedoucích projektu, schvalování
Integrace do platformy KhanAcademy
> Analýza použitých technologií v portále KhanAcademy
> Sestavení UML diagramů, analýza budoucího rozšíření KhanAcademy, tvoření struktury databáze
> Vytváření tzv. PoC (proof of concept), kterým se ověří správnost analýzy a zvoleného přístupu integrace do již existující platformy
> Implementování technického řešení, kódování frontendu a napojení na backend
> Psaní UNIT testů, testování metod
> Deployment na prostředí, spojení s již existující platformou
> Doladění chyb a nepředvýdaných problémů, které byly odhalenz již za fáze vývoje a nasazení systému
Testovací fáze
> Analýza use casů a vytvoření testovacích scénářů, určení priorit
> Napsání akceptačních testů, performence testů
> Vyhodnocování testů, ladění softwaru za neustálé komunikace s týmem vývojářů
> Opětovný nábor skupiny studentů za účelem otestování aplikace, dohodnutí podmínek testování
> Testování aplikace studenty, hledisko orientace v aplikaci, přehlednost, black box testing
> Vyhodnocení testovací fáze, určení kritických míst, analýza možné nápravy
Vyhodnocení projektu
> Sběr dat z maturitních zkoušek, absolventů našeho kurzu
> Vyhodnocení dat statisticky, vytvoření přehledných tabulek s daty
> Porovnání s předchozím šetřením, s předešlým ročníkem maturity
> Schůzka s investory a majitely KhanAcademy a diskuze o zpětné vazbě na rozšíření
> Vyhodnocení zpětné vazby od všech aktérů na tomto projektu, poučení se do dalších projektů, analýza chyb, které se na tomto projektu staly
> Sestavení reportu pro marketingové oddělené KhanAcademy, začátek kampaně pro nadcházející ročník maturity